## Project Charter
INFORMAZIONI GENERALI DEL PROGETTO
Nome progetto |  | ID Progetto
SleepOnMe |  | 1
Data inizio
2023-01-24
Sponsor
Project Team
Grimaldi Daniele, Pellegrino Marco, Mauri Gabriele, Crippa Matteo
Altri Stakeholder Chiave
Castelli Elisa
DICHIARAZIONE SULL'AMBITO DEL PROGETTO
Dichiarazione esigenze aziendali e dei problemi
il nostro obbiettivo è creare un cuscino che ti permetta di ascoltare facilmente la musica
Project Goals and Objectives (Deliverables)
ricervca e faormazione del team sull'ambito di lavoro creazione dell prototipo iniziale testing del prototipo e ipotetici miglioramneti
Benefici/Miglioramenti
l'utente singolo potrà addormentarsi ascoltando la sua musica senza alcuna scomodità questo può portare ad un umore migliore aiuta a concigliare il sonno e a trasportarti dolcemente nella fase rem
Metriche
vendite del prodotto finale recensioni da parte degli utenti tasso di gradimento
DETTAG+A51:I87LI DI SUPPORTO
Costo (Stima Budget)
costo stimato di 60€
Fasi di alto livello (Project Lifecycle)
definizione progetto stima costi formazione acquisto componenti assemblamento componenti
Milestones (date critiche)
24 gennaio avvio 1 febbraio avvio 1 aprile testing 22 aprile chiusura
Vincoli/Ipotesi
Rischi
problemi non ancora riscontrati
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Responsabilità dello Sponsor
Responsabilità Program Manager
Responsabilità Project Manager
Altri Progetti collegati
Siamo convinti che si tratti di un progetto fattibile e lo sosterremo
PROJECT MANAGER | PROGRAM MANAGER
SPONSOR

## Work Package
Progetto: SleepOnMe |  | Codice progetto: 1
Data:21/01/2023 |  | Revisione: 0
Cliente: utente singolo |  | Sponsor:
WP ID. |  | Data Inizio: | 2023-01-24 | Data Fine | 2023-04-22
Titolo
RESPONSABILE |  | grimaldi daniele
DESCRIZIONE
realizzazione di un cuscino in grado di fornire un servizio innovativo permetendoti di ascoltare la musica comodamente a letto
INPUT
RISORSE
cuscino modulo bluetooth casse
SUBTASK | Team | Deliverable |  | Milestone
assemblaggio | crippa matte
ricerca | pellegrino marco
ricerca moduli | mauri gabriele